## ProjectSchedule_draft
ARCHITECTURAL Works Schedule
EVEX Clinic
|  | Project Start: | 2018-06-06
|  | Display Week: | 1 | [8 empty] | 2018-06-04 | [6 empty] | 2018-06-11 | [6 empty] | 2018-06-18 | [6 empty] | 2018-06-25 | [6 empty] | 2018-07-02 | [6 empty] | 2018-07-09 | [6 empty] | 2018-07-16 | [6 empty] | 2018-07-23 | [6 empty] | 2018-07-30 | [6 empty] | 2018-08-06 | [6 empty] | 2018-08-13 | [6 empty] | 2018-08-20 | [6 empty] | 2018-08-27 | [6 empty] | 2018-09-03 | [6 empty] | 2018-09-10 | [6 empty] | 2018-09-17 | [6 empty] | 2018-09-24 | [6 empty] | 2018-10-01 | [6 empty] | 2018-10-08
 | time axis 2018-06-04 to 2018-10-14
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | QUANTITY | UNIT | DAYS | NO.of EMPLOYEE | MAN HOUR | NOTEs | DAYS | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
ARCHITECTURAL Works Schedule-EVEX CLINIC |  |  | 2018-06-15 | 2018-10-07 |  |  | 115 |  | 30330 |  | 115
Rough Construction Works (თეთრი კარკასი) |  | 0% | 2018-06-15 | 2018-08-15 |  |  | 62 |  | 10944 |  | 62
screed |  | 0% | 2018-07-10 | 2018-08-05 | 6972 | m2 | 27 | 12 | 2916 | Team 3 | 27
Isolation works (Water sealing & thermal insulations) |  | 0% | 2018-07-20 | 2018-08-15 | 6972 | m2 | 27 | 6 | 1458 | Team 4 | 27
Briquette wall works |  | 0% | 2018-06-15 | 2018-07-15 | 3278 | m2 | 31 | 10 | 2790 | Team 1 | 31
Gypsumboard wall works |  | 0% | 2018-06-25 | 2018-08-05 | 5116 | m2 | 42 | 10 | 3780 | Team 2 | 42
Finishing Works-(მოპირკეთება ოთახები) |  | 0% | 2018-07-20 | 2018-09-30 |  |  | 73 |  | 9864 |  | 73
Ceramic works |  | 0% | 2018-08-15 | 2018-09-15 | 1656 | m2 | 32 | 6 | 1728 | Team 5 | 32
Vinil works |  | 0% | 2018-08-20 | 2018-09-30 | 2923 | m2 | 42 | 6 | 2268 | Team 6 | 42
Plaster and Painting works |  | 0% | 2018-08-14 | 2018-09-20 | 11857 | m2 | 38 | 6 | 2052 | Team 7
Aluminium balustrade works |  | 0% | 2018-09-07 | 2018-09-18 | 136.9 | mt | 12 | 4 | 432 | Team 8
Covering Frame of Elevator |  | 0% | 2018-09-14 | 2018-09-23 | 180 | mt | 10 | 4 | 360 | Team 8
Gypsumboard ceiling works |  | 0% | 2018-07-20 | 2018-08-30 | 3310 | m2 | 42 | 8 | 3024 | Team 2
Facade Works (ფასადი) |  | 0% | 2018-06-21 | 2018-10-07 |  |  | 109 |  | 8964 |  | 109
Alucobond works |  | 0% | 2018-07-07 | 2018-07-30 | 392.6 | m2 | 24 | 4 | 864 | Team 9 | 24
XPS installations for Termal insulation |  | 0% | 2018-06-21 | 2018-07-14 | 1637 | m2 | 24 | 4 | 864 | Team 7 | 24
Plaster and Painting works |  | 0% | 2018-07-14 | 2018-08-30 | 1637 | m2 | 48 | 4 | 1728 | Team 7 | 48
Aluminium joinery and glass works |  | 0% | 2018-07-21 | 2018-09-21 | 623 | m2 | 63 | 8 | 4536 | Team 9
Aluminium Sunbreaker works |  | 0% | 2018-09-07 | 2018-09-21 | 234 | m2 | 15 | 4 | 540 | Team 9 | 15
Balcony balustrade works |  | 0% | 2018-09-21 | 2018-09-30 | 85 | mt | 10 | 2 | 180 | Team 9 | 10
Canopy works |  | 0% | 2018-10-01 | 2018-10-07 | 1 | set | 7 | 4 | 252 | Team 9
Doors (კარები) |  | 0% | 2018-09-21 | 2018-10-03 |  |  | 13 |  | 558 |  | 13
Fire rated doors |  | 0% | 2018-09-30 | 2018-10-03 | 28 | piece | 4 | 4 | 144 | Team 10 | 4
MDF Doors |  | 0% | 2018-09-21 | 2018-09-30 | 136 | piece | 10 | 4 | 360 | Team 10 | 10
Main enterance and Roller Shutter doors |  | 0% | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 3 | piece | 3 | 2 | 54 | Team 9
Note on M6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.