## ProjectSchedule_draft
Project Start:
|  | Display Week: |  |  |  |  | 2018-06-20 | [6 empty] | 2018-06-27 | [6 empty] | 2018-07-04 | [6 empty] | 2018-07-11 | [6 empty] | 2018-07-18 | [6 empty] | 2018-07-25 | [6 empty] | 2018-08-01 | [6 empty] | 2018-08-08 | [6 empty] | 2018-08-15 | [6 empty] | 2018-08-22 | [6 empty] | 2018-08-29 | [6 empty] | 2018-09-05 | [6 empty] | 2018-09-12 | [6 empty] | 2018-09-19 | [6 empty] | 2018-09-26 | [6 empty] | 2018-10-03 | [6 empty] | 2018-10-10 | [6 empty] | 2018-10-20
 | time axis 2018-06-20 to 2018-10-20
სამუშაოს დაასახელება | ASSIGNED TO | PROGRESS | დაწყება | დასრულება | დღეების რაოდენობა | თანხა | time axis 2018-06-20 to 2018-10-20
თეთრი კარკასი - მოლი |  |  | 2018-06-20 | 2018-09-30 | 102 | 456866.4
იატაკი |  | 0% | 2018-06-30 | 2018-09-20 | 83 | 74117.47
კედლები |  | 0% | 2018-06-20 | 2018-08-20 | 62 | 252109.09
Workshop production of air ducts |  | 0% | 2018-06-15 | 2018-06-25 | 11 | 456866.4
Insulation of fresh air ducts |  | 0% | 2018-06-26 | 2018-06-30 | 5 | 456866.4
Installation of air ducts |  | 0% | 2018-06-28 | 2018-07-10 | 13 | 456866.4
ჭერები |  | 0% | 2018-08-05 | 2018-09-30 | 57 | 17306.93
Piping works |  | 0% | 2018-06-15 | 2018-06-30 | 16 | 456866.4
Insulation of pipes |  | 0% | 2018-06-20 | 2018-06-30 | 11 | 456866.4
Installation of FCUs and connection of pipes, valves..etc. |  | 0% | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 11 | 456866.4
Data and Internet cabling |  |  | 2018-06-13 | 2018-07-02 | 20 | 456866.4
Fire alarm system network | [5 empty] | 456866.4
Surround voice systems | [5 empty] | 456866.4
მოპირკეთება |  |  | 2018-07-20 | 2018-10-20 | 93 | 303027.46
იატაკი |  | 0% | 2018-07-20 | 2018-09-20 | 63 | 103294.73
Cable tray installation |  | 0% | 2018-06-11 | 2018-06-21 | 11 | 456866.4
Cabling works |  | 0% | 2018-07-14 | 2018-07-21 | 8 | 456866.4
Installation of floor distribution boards and termination works |  | 0% | 2018-07-20 | 2018-07-30 | 11 | 456866.4
Lighting and fixtures installation |  | 0% | 2018-08-12 | 2018-08-24 | 13 | 456866.4
კედლები |  |  | 2018-07-20 | 2018-10-20 | 93 | 76075.9
Workshop production of air ducts |  |  | 2018-06-15 | 2018-06-25 | 11 | 456866.4
Insulation of fresh air ducts |  |  | 2018-06-26 | 2018-06-30 | 5 | 456866.4
Installation of air ducts |  |  | 2018-06-28 | 2018-07-10 | 13 | 456866.4
ჭერები |  |  | 2018-07-20 | 2018-09-20 | 63 | 42375.76
Piping works |  |  | 2018-06-15 | 2018-06-30 | 16 | 456866.4
Insulation of pipes |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-30 | 11 | 456866.4
Installation of FCUs and connection of pipes, valves..etc. |  |  | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 11 | 456866.4
Data and Internet cabling |  |  | 2018-06-16 | 2018-07-05 | 20 | 456866.4
Fire alarm system network | [5 empty] | 456866.4
Surround voice systems | [5 empty] | 456866.4
ფასადი |  |  | 2018-07-30 | 2018-09-20 | 53 | 196627.45
ფასადი |  | 0% | 2018-07-30 | 2018-09-20 | 53 | 196627.45
Cable tray installation |  | 15% | 2018-06-21 | 2018-07-01 | 11 | 456866.4
Cabling works |  | 20% | 2018-07-17 | 2018-07-27 | 11 | 456866.4
Installation of floor distribution boards and termination works |  | 5% | 2018-07-26 | 2018-08-06 | 12 | 456866.4
Lighting and fixtures installation |  | 35% | 2018-08-21 | 2018-09-05 | 16 | 456866.4
Data and Internet cabling |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-23 | 21 | 456866.4
Fire alarm system network | [5 empty] | 456866.4
Surround voice systems | [5 empty] | 456866.4
კარები |  |  | 2018-09-20 | 2018-10-15 | 26 | 92390.33
კარები |  | 0% | 2018-09-20 | 2018-10-15 | 26 | 92390.33
Cable tray installation |  | 0% | 2018-06-22 | 2018-07-02 | 11 | 456866.4
Cabling works |  | 0% | 2018-07-22 | 2018-08-03 | 13 | 456866.4
Installation of floor distribution boards and termination works |  | 0% | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 13 | 456866.4
Lighting and fixtures installation |  | 0% | 2018-08-25 | 2018-09-10 | 17 | 456866.4
Data and Internet cabling |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-26 | 21 | 456866.4
Fire alarm system network | [5 empty] | 456866.4
Surround voice systems | [5 empty] | 456866.4